группа УЗПХ 351 2семестр

Инструкционная карта по МДК 05.01 Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного пути

Практическое занятие 20

Тема.   средний ремонт  пути.

Цель: изучение технологии   среднего ремонта пути.

В работе использовать типовой технологический процесс, учебник З.Л.Крейниса

Ход работы:

- Критерии назначения  С.

- Условия производства работ.

- Состав технологического процесса.

Средний ремонт пути предназначен в основном для оздоровления балластной призмы за счет сплошной очистки щебеночного балласта на глубину от 25 до 40 см, зависящую от класса пути и вида балласта. Ремонт назначают в соответствии с критериями, приведенными в табл. 5.34 на участках, где не требуется изменять отметку пути или ее изменение не потребует срезки балластной призмы.

Средний ремонт с глубокой очисткой балластной призмы может назначаться на участках 1, 2-го класса, где до этого был выполнен капитальный ремонт пути с укладкой новых материалов без глубокой очистки щебня.

При среднем ремонте выполняют: оздоровление стыков с правкой искривленных концов рельсов и их наплавкой; замену негодных шпал и скреплений; добавление (при необходимости) в путь балласта; снятие пучинных карточек при деревянных шпалах и регулировочных прокладок при железобетонных; регулировку или разгонку стыковых зазоров; сплошную выправку пути с восстановлением проектных отметок; смазку и закрепление клеммных, закладных и стыковых болтов; выправку проектных очертаний круговых и переходных кривых; ремонт переездов; очистку кювета и других водоотводных сооружений; планировку обочин; шлифовку

рельсов и др

Подготовительные работы на участке   выполняет колонна подготовительных работ в течение двух дней

В первый день  под прикрытием “окна”, предоставленного для основных работ на соседнем участке, выгружают краном дрезины ДГКУ рельсы, железобетонные шпалы и контейнеры со скреплениями, ведут разрядку температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути со сменой дефектных рельсов. В тот же день после выполнения основных работ в “окно” часть бригад с основных работ переключается на подготовительные. При этом сплошь проверяют скрепления, амортизирующие и изолирующие детали с заменой негодных и смазкой клеммных и закладных болтов.

Во второй день на этом же участке очищают щебень в местах препятствий для работы ЩОМ-Д и заканчивают сплошную проверку и замену скреплений, амортизирующих и изолирующих деталей.

Прогрохотку щебня в местах препятствий ведут вручную с помощью щебеночных когтей и вил. Местами препятствий для работы - ЩОМ-Д могут быть подходы к стрелочным переводам, мостам, путепроводам, зоны низких и высоких пассажирских платформ.

В период закрытия перегона основные работы выполняют  монтеры пути из колонн подготовительных, основных и отделочных работ и   машинисты, обслуживающих машины и механизмы.

После открытия перегона основные работы заканчивают монтеры пути  из колонн основных и отделочных работ.

Сформированные рабочие поезда до момента закрытия перегона сосредотачивают на станции, ограничивающей ремонтируемый перегон по направлению работ. Первым на перегон отправляют поезд, в состав которого входит дрезина ДГК с платформой, загруженной контейнерами со скреплениями и железобетонными шпалами, щебнеочистительная машина и тепловоз; вторым - загруженный щебнем состав хопперов-дозаторов с отдельным локомотивом.

До прибытия к месту работ щебнеочистительной машины подготавливают место для зарядки ее подрезного ножа и планировщиков. Для этого удаляют щебень из шпальных ящиков ниже подошвы на участке длиной, равной ширине ножа (примерно 2 м).

Для пропуска поездов по месту работ вместо удаленного щебня под шпалы укладывают старогодные деревянные шпалы, которые скрепляют с основными.

Помимо подготовки места зарядки перед работой ЩОМ-Д разбирают переездный настил с удалением мощения и грунта на расстояние, обеспечивающее беспрепятственную работу машины, снимают рельсовые соединители. Очистку щебня машиной ЩОМ-Д ведут со скоростью 1—1,5 км/ч.

Вслед за очисткой щебня поправляют шпалы по эпюре и меняют негодные, выправляют и рихтуют путь в местах зарядки, разрядки и препятствий для работы ВПО-3000 с подбивкой шпал ЭШП, выгружают щебень и выправляют путь со сплошной подбивкой шпал машиной ВПО-3000.

По окончании этих работ и проверки пути на всем участке перегон открывают для движения поездов с ограничением скорости по месту работ для первых одного-двух поездов до 25 км/ч и для последующих поездов до 60 км/ч, а работникам предоставляют обеденный перерыв, после чего основные работы продолжают.

Отделочные работы   выполняет колонна основных и отделочных работ в течение 4 дней. При этом соблюдается определенная технологическая последовательность выполнения работ.

Вывод