Инструкционная карта по МДК 05.01 Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного пути

группа УЗПХ 351 2семестр

Практическое занятие 22

Тема. подъемочный   ремонт  пути.

В работе использовать типовой технологический процесс, учебник З.Л.Крейниса

Ход работы:

- Критерии назначения подъемочного ремонта пути.

- Условия производства работ.

- Вывод.

Подъемочный ремонт пути предназначен для периодического восстановления равноупругости и равнопрочности пути за счет проведения сплошной подъемки (до 4—5 см) и выправки пути с подбивкой шпал, для улучшения дренирующих свойств балласта в

местах выплесков и с одиночной заменой дефектных элементов верхнего строения пути.

В   состав работ   при подъемочном ремонте пути кроме сплошной выправки входят: очистка загрязненного щебня (или замена балласта других видов) в шпальных ящиках в местах выплесков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал; одиночная замена негодных шпал; снятие накопившихся пучинных карточек на деревянных шпалах с костыльным скреплением и регулировочных прокладок при скреплении КБ на железобетонных; регулировка стыковых зазоров; добивка костылей; выправка в плане круговых и переходных кривых; удаление загрязнителей из-под подошвы рельсов; очистка кюветов и других водоотводных сооружений; правка стыков, шлифовка рельсов и другие работы, связанные с повышением стабильности пути.

До выполнения работ по выправке пути при подъемочном ремонте должны быть ликвидированы выплески. С этой целью могут быть использованы машины для глубокой очистки балласта или специальные машины для ликвидации выплесков. На участках бесстыкового пути следует проводить сплошную очистку балласта в уравнительных пролетах и на протяжении 25 м от концов плетей.

Основным критерием назначения работ по подъемочному ремонту пути является количество отступлений от норм содержания пути по просадкам, перекосам, отклонениям по уровню и в плане по показаниям путеизмерительного вагона, а дополнительными  — загрязненность балласта, количество дефектных шпал и скреплений.

При определении количества дефектных скреплений учитывают:

♦ на звеньевом пути с деревянными шпалами — подкладки, костыли и противоугоны;

♦ на бесстыковом пути с железобетонными шпалами — резиновые прокладки, подкладки, пружинные шайбы.

При проведении работ по подъемочному ремонту используются дрезина ДГКУ, кран (стреловой), автомобильный кран, две четырехосные платформы, передвижная электростанция, гидравлические домкраты, гидравлические рихтовочные приборы, гидравлические разгоночные приборы, автосамосвал, комплект электрошпалоподбоек.

В путь на 1 км укладываются около 100 м3 нового щебеночного балласта, заменяется 200 негодных деревянных шпал; в пути ремонтируется около 200 деревянных шпал (на фронт работ 1000 м).

Работы по подъемочному ремонту пути  выполняются в течение 6 дней.

в первый день на перегон   выгружают рельсы, контейнеры со скреплениями и шпалы; 11 монтеров пути очищают рельсы и скрепления от грязи, регулируют зазоры гидравлическими приборами, раскладывают и меняют скрепления, ремонтируют изолирующий стык,  очищают щебень в шпальных ящиках и у торцов шпал в местах выплесков на глубину,  развозят и раскладывают шпалы в местах смены, меняют негодные шпалы в местах очистки щебня и др.

Во 2,3,4, и 5 дни   меняют  ремонтируют шпалы в пути с укреплением концов шпал

и зачищают заусенцы с обмазкой мест зачистки антисептиком;   раскладывают рельсы по местам смены; с помощью портальных кранов меняют дефектные рельсы, собирают старые шпалы после смены и отвозят их к местам погрузки; 22 монтера поправляют шпалы по меткам, выправляют путь со сплошной подбивкой шпал электрошпалоподбойками, переставляют противоугоны, разбирают временный настил и

после выправки пути вновь его укладывают.

На 6 день    грузят на платформы краном дрезины ДГКУ смененные рельсы и скрепления в контейнерах;   перешивают колею в местах отступления от норм, грузят старые шпалы на автосамосвал, сплошь добивают костыли;   рихтуют путь с выправкой его по расчету;   а затем   отделывают балластную призму, очищают кюветы,

Вывод.